Утверждаю:

Директор ______Е.Н. Житкова

Приказ  №45 от  19.03.2020г.

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в МБОУ «Шуйская СОШ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно - правовых документов: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Шуйская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений) | Май | Директор |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ» | - Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). - Размещение на официальном сайте положения«ТОЧКИ РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). - Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | Апрель-май | Директор Заместитель директора по УВР |
| 3 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» | направление на курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. | Май - август | Директор Заместитель директора по УВР |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы | - Подготовка технического задания. - Проведение закупочных процедур. -Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май - август 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР и АХЧ |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Шуйская СОШ» предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Июль-август 2020 | Директор, Заместитель директора по АХЧ |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР |
| 7 | Утверждение штатного расписания школы с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом школы штатного расписания с 01 сентября 2020 года | Август- сентябрь 2020 | Директор, бухгалтер |
| 8 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 | Директор |
| 9 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР |
| 10 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебновоспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Учебный год 2020 - 2021 | Директор Заместитель директора по УВР |
| 11 | Достижение показателей результативности деятельности Центра | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования родительской общественности обучение по цифровым, естественно-научным, техническим гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы | 2020-2021 учебный год | Директор Заместитель директора по УВР |

Утверждаю:

Директор ______Е.Н. Житкова

Приказ  №45 от  19.03.2020г

План

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных

мероприятий Центра образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в МБОУ «Шуйская СОШ"

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебно - воспитательные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  |  | июнь-август 2020 | Руководитель Центра, педагоги |
| 2 | Открытие Центра |  |  | сентябрь 2020 | Руководитель Центра, педагоги |
| 3 | Реализация разноуровневых внеурочных и дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: - кружок по робототехнике - студия 3D моделирования - кружок «Шахматы» - компьютерная графика и дизайн - кружок школьного СМИ и др. |  |  | в течение года | Педагоги |
| 4 | Единый урок безопасности в сети Интернет |  |  | сентябрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 5 | Уроки по ОБЖ «Школа выживания человека в ЧС» |  |  | октябрь 2020 года | Педагог по ОБЖ |
| 6 | День технологии в школе |  |  | ноябрь 2020 года | Педагог по технологии |
| 7 | Литературная гостиная «Рубцовская осень» |  |  | октябрь 2020 года | Педагог дополнительного образования |
| 8 | Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» |  |  | декабрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 9 | Акция «Час кода» |  |  | декабрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 10 | День науки в школе в День открытых дверей |  |  | февраль 2021 года | Руководитель центра Педагог по информатике Педагог по ОБЖ |
| 11 | Школьная научно - практическая конференция учащихся начальной школы «Я познаю мир» |  |  | март 2021 года | Педагог дополнительного образования |
| 12 | Гагаринский урок «Космос - это мы» |  |  | апрель 2021 года | Педагог |
| 13 | Форум научно- исследовательских и проектных работ учащихся «Первые шаги» и «Шаг в будущее» |  |  | Март-апрель 2021 года | Учителя предметники |
| 14 | Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!» |  |  | май 2021 года | Педагог по ОБЖ |
|  | Клуб интересных встреч |  |  | май | Руководитель центра |
| Внеурочные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб интересных встреч «В мире профессий» | март |  |  | Педагог - организатор |
| 2 | Шахматный турнир | май |  |  | Педагог по шахматам |
| 3 | «Проектная деятельность в начальных классах» | Весь период |  |  | Педагог по информатике Педагог по ОБЖ Педагог по технологии |
| 4 | «Проектная деятельность в 5-11 классах» | Весь период |  |  | Педагог по информатике Педагог по ОБЖ Педагог по технологии |
| 5 | Круглый стол «Возможности общения в соцсетях: за и против» | сентябрь 2020 года |  |  | Педагог по информатике |
| Социокультурные мероприятия |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 | Педагог по ОБЖ |
| 1 | Мастер класс для детей и родителей «Компьютерная мастерская» |  | Повышение компьютерной грамотности |  | Руководитель Центра, педагоги |
| 2 | Мероприятие «Мир моих увлечений» (Презентация деятельности кружка, повышение уровня информированности о содержании кружка, интереса к участию в деятельности кружка) |  | декабрь 2020 года |  | Руководители кружков |
| 3 | День открытых дверей «Новые возможности организации внеурочной деятельности» |  | февраль 2021года |  | Директор, руководитель Центра |
| 4 | Круглый стол «Доброта», посвящённый Весенней неделе добра |  | апрель 2021года |  | Педагог по ОБЖ |
| 5 | Мастер класс для учителей школ района «Возможности Центра» |  | май 2021 год |  | Директор, руководитель Центра, педагоги |